Proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027

Prioritatea: P03 „Protejarea dreptului la demnitate socială“

Obiectiv specific: ESO4.1 „Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+)“

Acțiunea: 3.2 Economie socială în mediul rural (FSE+)

Cod apel: PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12

Cod proiect: 311763

Titlu proiect: START ÎN ANTREPRENORIAT SOCIAL

Metodologie de monitorizare in vederea functionarii si dezvoltarii afacerilor sociale finantate in cadrul proiectului “START IN ANTREPRENORIAT SOCIAL” – COD PROIECT 311763

Avizat

Manager de proiect

Cuprins

CAPITOLUL I – PREAMBUL	2

CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL	4

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI	4

CAPITOLUL III – TERMENI, DEFINITII SI PRINCIPII	8

CAP. IV - RESTITUIREA FINANTARII	10

CAP. V - ELIGIBILITATEA ACTIVITATILOR IN DOMENIUL ECONOMIEI SOCIALE	11

CAP. VI - LOCURILE DE MUNCA NOU CREATE IN CADRUL INTREPRINDERILOR SOCIALE NOU INFIINTATE	14

CAP. VII - VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS	14

CAP. VIII - CHELTUIELI ELIGIBILE IN CADRUL STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALA NOU INFIINTATE	15

CAP. IX -  DESCRIEREA METODOLOGIEI	18

CAP. X - PERIOADA DE MONITORIZARE	23

CAP. XI - PROCEDURA AFERENTĂ  ACORDARII AJUTORULUI DE MINIMIS	24

CAP. XII - MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUBVENTIE:	26

CAP. XIII - MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR	27

a. RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE/PROGRES	28

b. DOSARUL DE ACHIZIȚII	30

c. DOSAR RESURSE UMANE	31

# CAPITOLUL I – PREAMBUL

Conceptul de economie sociala este foarte larg, dar, de cele mai multe ori, se refera la toate tipurile de activitati economice şi sociale care au loc în multe forme legale în cadrul sectorului privat şi al celui public.

Scopul principal al economiei sociale, în comparatie cu scopul economiei de piata nu este obtinerea de profit, ci consta în îmbunatatirea conditiilor de viata și oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.

Antreprenoriatul social combina afacerile traditionale cu impactul social. Aceste întreprinderi exista pentru a "fa ce bine" și pentru a obtine rezultate masurabile în acest sens. Antreprenoriatul social se bazeaza pe bunastare în toate aspectele: de la operatiunile interne ale întreprinderii la impactul acesteia asupra tuturor partilor interesate și la rezultatul final , care este un impact social

Scopul apelului de proiecte vizeaza sporirea investitiilor în dezvoltarea antreprenoriatului social, în special în domenii cu valoare adaugata ridicata și are în vedere :

- dezvoltarea de scheme de sprijin și garantii pentru persoanele din mediul rural, care doresc sa devina antreprenori în domeniul economiei sociale

- stimularea economiei sociale și antreprenoriatului social care sa asigure locuri de munca pentru persoane vulnerabile și nu numai

DOCUMENTE CADRU PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :

- REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- REGULAMENTUL (UE) 2021/1057 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013;

- Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

- Hotărârea Guvernului nr. 82 9/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regi onală, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de benefi ciari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 12 a prilie 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 2027;

- Hotărârea Guvernului nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022 2027;

- Hotărârea Guvernului nr. 558/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021 2027 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021 2027 pentru implementare Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021 2027;

- Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi "O Românie echitabilă" 2022 2027;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.547 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022 2027 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pen tru perioada 2022 2027;

- Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a comisiei nr. C(2022) 9635 final din 14.12.2022 de aprobare a programului “Incluziune si Demnitate Sociala” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regionala si Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România / CCI 2021RO05FFPR001;

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII GENERALE - Programul Incluziune si Demnitate Sociala, (PIDS)  aprobat prin Ordinul Ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene nr. 1245/2023, cu modificarile și completarile ulterioare

- Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiintarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

- Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 5.700/2023 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordin pentru modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”

- Contractul de finantare aferent proiectului ”START IN ANTREPRENORIAT SOCIAL”, înregistrat cu numarul 74240/12.07.2024, incheiat intre ASOCIATIA EUROFED (in calitate de Beneficiar) si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

- Manualul beneficiarului Programul Educatie si Ocupare 2021 – 2027 – Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 – 2027 – versiunea 3 – iunie 2025

IMPORTANT

Lista de mai sus se completeaza automat cu orice instructiuni, reglementari, hotarari, modificari care ar putea fi emise pe durata de implementare si de sustenabilitate a intreprinderilor sociale infiintate si finantate prin proiectul ” START IN ANTREPRENORIAT SOCIAL”,  de catre autoritatile in domeniu (Autoritatea de Management, Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Finantelor Publice, Comisia Europeana, etc) si care sa contina elemente de natura sa modifice reguli de implementare/sustenabilitate.

# CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL

Prezentul document reprezintă Metodologia de monitorizare in vederea functionarii si dezvoltarii afacerilor sociale sprijinite și de decontare a sumelor primite ca și ajutor de minimis de către întreprinderile sociale sprijinite. Metodologia este elaborată în cadrul proiectului ” START IN ANTREPRENORIAT SOCIAL” – ID SMIS 311763, finantat in cadrul Programului Incluziune si Demnitate Sociala (PIDS) 2021-2027, Prioritate: P3 Protejarea dreptului la demnitate sociala.

## OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivele proiectului sustin antreprenoriatul social ca solutie pentru dezvoltarea mediului rural din regiunile mai putin dezvoltate – NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA si dezvoltarea unei cariere profesionale, crearea de locuri de munca sustenabile pentru persoane din mediul rural si/sau persoane vulnerabile, pentru contrabalansarea efectelor negative generate de schimbarile structurale si procesele de reorganizarea din industrie si pentru generarea de alternative economice si sociale, pentru imbunatatirea nivelului de trai al unui numar cat mai mare de persoane. Implementarea masurilor integrate va genera efecte pozitive pe termen lung atat pentru dezvoltarea economica a regiunilor NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA, cat si cresterea gradului de ocupare prin antreprenoriat social, imbunatatirea nivelului de trai, reducerea ratei de saracie si integrarea durabila, sustenabila, in societate si pe piata muncii.

De asemenea, se va inregistra un impact benefic la nivel socio-individual (vizand persoane din mediul rural si/sau persoane vulnerabile) dar si asupra competitivitatii economice, dezvoltarii judetene/regionale si a societatii in ansamblul sau.

Activitatile proiectului incurajeaza antreprenoriatul social, ocuparea pe cont propriu si angajarea pe locuri de munca sustenabile, si contribuie la atingerea tuturor rezultatelor previzionate, a indicatorilor si la realizarea obiectivelor propuse. Intreaga viziune a proiectului sustine dezvoltarea capitalului uman si a antreprenoriatului social prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor specifice acestuia prin incurajarea exprimarii si materializarii ideilor si intentiilor antreprenoriale din domeniul economiei sociale si prin sprijinirea infiintarii si dezvoltarii sustenabile a minim 35 noi intreprinderi sociale, competitive pe piata.

Pe durata cursului de formare antreprenoriala, participantii vor lucra efectiv la dezvoltarea propriilor idei de afaceri si elaborarea planului de afaceri. Planurile de afaceri astfel dezvoltate vor intra intr-un concurs de idei de proiecte. Cele mai bune 36 idei de afaceri vor fi selectate printr-un proces deschis si transparent.

Planurile de afaceri selectate vor primi subventii in valoare de maxim 496.380 lei (echivalentul a maximum 100.000 Euro).

Castigatorii vor beneficia de servicii de sprijin in dezvoltarea afacerilor sociale prin intermediul activitatilor de consiliere si consultanta antreprenoriala, mentorat, astfel incat sa isi poata dezvolta afaceri auto-sustenabile in domeniul economiei sociale, respectiv intreprinderi sociale. Administratorul de schema de minimis vizeaza in proiect o abordare integrata, care se bazeaza pe urmatoarele componente complementare :

- informare

- plan de dezvoltare

- formarea viitorilor antreprenori in domeniul economiei sociale

- incurajarea antreprenoriatului prin servicii suport in dezvoltarea unui plan de afaceri in domeniul economiei sociale si asistenta financiara

- consiliere si monitorizare pentru infiintare si dezvoltare intreprinderi sociale, precum si pentru sustenabilitate

Administratorul de schema de minimis si-a propus sa contribuie la dezvoltarea economiei sociale la nivel national, regional si local prin dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv si stimularea gradului de ocupare pe cont propriu a persoanelor din mediul rural care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale.

Prin obiectivul general, activitatile si masurile prevazute, proiectul contribuie la realizarea si la dezvoltarea domeniului economiei sociale prin 140 persoane sprijinite si incurajate sa se implice in acest domeniu precum si finantarea a unui numar de 35 antreprenori care vor infiinta intreprinderi de economie sociala in mediul rural din regiunile mai putin dezvoltate NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA.

De asemenea, proiectul prin obiectivele stabilite, activitatile, rezultatele si masurile propuse, respectiv prin sprijinirea a 140 persoane din mediul rural din regiunile mai putin dezvoltate, precum si prin selectarea, asistarea si consilierea pentru demararea unei afaceri in domeniul economiei sociale si finantarea a 35 persoane pentru realizarea de afaceri in domeniul economiei sociale din cele 140 vizate de proiect. Totodata, proiectul de fata se incadreaza in cadrul apelului de proiecte "Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale in mediul rural", finantat Prioritatea P3. Protejarea dreptului la demnitate sociala, prin prisma Obiectivului specific: ESO4.1, prin masurile integrate propuse, care vor contribui la dezvoltarea de noi locuri de munca, prin sprijinirea infiintarii a 35 de noi intreprinderi sociale in zone rurale din Regiunile NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA, regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei.

Valoarea maxima a ajutorului de minimis este de 496.380 lei (echivalentul a maximum 100.000 Euro).

Astfel, in cadrul celor 35 planuri de afaceri ce vor fi finantate prin proiect se vor infiinta minimum 4 locuri de munca pentru persoane din regiunea de implementare a planului de afaceri, cu domiciliul sau resedinta in mediul rural (din care numarul persoanelor vulnerabile care vor ocupa aceste locuri de munca va fi conform obligatiei asumate in planul de afaceri depus). Asadar, prin furnizarea de masuri integrate pentru 140 persoane din mediul rural, in vederea sprijinirii si motivarii implicarii in domeniul economiei sociale, respectiv prin campania online de informare a publicului interesat, prin furnizarea programului de formare antreprenoriala pentru toate cele 140 persoane vizate de proiect (din care minimum 112 persoane vor fi certificate), prin furnizarea workshop-urilor in domeniul economiei sociale pentru cele 140 persoane, prin serviciile de consiliere si mentorat furnizate pentru definitivarea planurilor de afaceri in vederea inscrierii in consursul de planuri de afaceri, prin concursul de planuri de afaceri in cadrul caruia vor fi selectate cele mai bune 35 planuri de afaceri, prin serviciile de consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri pentru cei 35 antreprenori castigatori, prin furnizarea serviciilor suport in vederea infiintarii si operationalizarii celor 35 intreprinderi selectate, prin finantarea si monitorizarea celor 35 planuri de afaceri si prin infiintarea a minimum un efect pozitiv pentru mediul rural din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei, NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA, precum si pentru domeniul economiei sociale din tara noastra care, potrivit Raportului de tara 2020 „economia sociala se confrunta cu provocari semnificative”. Masurile propuse de proiect produc efecte pozitive atat pentru cei care 35 care vor beneficia de finantare prin intermediul proiectului, precum si pentru cei care nu vor beneficia de finantare prin certificarea in domeniul economiei sociale si prin activitatile si serviciile la care au acces in cadrul proiectului, ce vor constitui baza demararii si implicarii viitoare in acest domeniu fie pe cont propriu, fie prin identificarea altor oportunitati de finantare in acest domeniu. De asemenea, cei care nu vor beneficia de finantare in cadrul proiectului vor avea posibilitatea angajarii in cadrul celor 35 intreprinderi infiintate si finantate prin proiect.

Un alt efect pozitiv produs de proiect il reprezinta faptul ca de know how-ul proiectului si masurile propuse pot beneficia si alte persoane interesate din mediul rural din regiunile mai putin dezvoltate, NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA, prin intermediul website-ului proiectului si prin materialele elaborate si diseminate in cadrul proiectului. O alta categorie de beneficiari indirecti o reprezinta rudele, cunoscutii, prietenii si cunostintele beneficiarilor directi, care vor avea posibilitatea sa transmita informatiile la care au acces in cadrul proiectului si acestora.

Proiectul propus este dezvoltat pe 3 etape de masuri integrate ce constau in consiliere, mentorat si sprijin financiar acordate viitorilor antreprenori in economia sociala, sustenabilitatea demersurilor fiind asigurata transversal printr-o campanie de comunicare si informare, prin care ne propunem sa dezvoltam premisele unei retele de intrerinderi sociale sustenabile, care sa sprijine dezvoltarea intreprinderilor nou create si multiplicarea rezultatelor proiectului pe termen mediu si lung.

Astfel etapele propuse se refera la:

- Etapa de preincubare:

- 12 luni – prespune identificarea, formarea si selectia viitorilor antreprenori sociali. In cadrul acestei etape vor fi formate 140 persoane in programe de formare specific domeniului social. Persoanele care vor participa la programul de formare vor avea posibilitatea sa participe la concursul de planuri de afaceri, in urma caruia vor fi selectate cele 35 afaceri sociale care vor beneficia de finantare

- 12 luni - prespune acordarea serviciilor de consiliere pentru infiintarea intreprinderii sociale, consiliere in domeniul antreprenoriatului si antreprenoriatului social – etapa I din GSCS

- Etapa de implementare a planurilor de afaceri, decontarea și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale – 18 luni :

- 12 luni presupune acordarea subvențiilor, implementarea planului de afaceri câștigat în cadrul concursului și acordarea serviciilor de decontare pentru întreprinderile sociale înființate;

- 6 luni etapa de monitorizare funcționării și dezvoltării întreprinderilor de economie socială în cadrul proiectului, în care echipa de proiect verifică atingerea indicatorilor asumați de către beneficiarii de subvenții și aprobă măsurile de redresare, – etapa II din GSCS;

- Etapa de sustenabilitate

- Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului = 13 luni. Ulterior finalizarii proiectului, parteneriatul va derula etapa de asigurare a sustenabilitatii rezultatelor, respectiv a intreprinderilor sociale pe perioada de dupa finalizarea proiectului

Activitățile eligibile care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis sunt :

- înființarea și demararea funcționării întreprinderilor sociale

- funcționarea întreprinderilor sociale, în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS), prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), acțiunea 3.2, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și detaliate în Ghidul Solicitantului — Condiții specifice aplicabil.

Dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV IN MEDIUL RURAL DIN REGIUNILE MAI PUTIN DEZVOLTATE VIZATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (sediul social si punctele de lucru aferente activitatilor de economie sociala sprijinite prin schema de minimis vor fi situate in mediul rural din regiunile de implementare a proiectului) – NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA.

Locurile de munca nou create vor fi ocupate de persoane cu domiciliul sau resedinta in mediul rural din regiunile mai putin dezvoltate – NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA.

!! IMPORTANT !!

- persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu vor avea calitatea de asociati majoritari in structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii intreprinderilor sociale nr.219/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, la data semnarii contractului de subventie.

- Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să ocupe numărul minim de locuri de munca pe care s-a obligat sa le angajeze in cadrul întreprinderilor nou înființate, conform planului de afaceri, dar nu mai puțin de 4 persoane, corespunzător a minim 4 locuri de muncă înființate (din care numarul persoanelor vulnerabile care vor ocupa aceste locuri de munca va fi conform obligatiei asumate in planul de afaceri depus)

- locurile de munca create pot avea norma de lucru de cel putin 4 ore/zi, pe perioada nedeterminata. Aceasta norma de lucru trebuie mentinuta pe toata perioada de implementare, sustenabilitate a planului de afaceri

- Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze în cadrul întreprinderilor nou înființate numărul minim de persoane pe care s-a obligat să le angajeze, la cel târziu 4 luni de la finalizarea Etapei I.

- Beneficiarii de ajutor de minimis au obligația de a respecta prevederile Ordinului nr. 1.284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.

- Dupa semnarea contractului de subventie, întreprinderile nou create trebuie să-şi continue activitatea în etapa a II-a de implementare minim 14 luni dar nu mai mult de 18 luni de la finalizarea etapei 1, respectiv in perioada de sustenabilitate ulterior finalizării proiectului inca 13 luni. Astfel, in total, intreprinderile sociale nou infiintate vor trebuie sa fie functionale o perioada de minim 31 luni.

- beneficiarul ajutorului de minimis se va asigura de mentinerea locurilor de munca nou create, in conformitate cu planul de afaceri depus si se va asigura ca, in cazul in care un post se vacanteaza, atat in etapa de implementare cat si in etapa de sustenabilitate, in termen de 30 de zile se va asigura ca acest post este ocupat

!!! IMPORTANT !!!

- Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul – NORD-EST, NORD-VEST, VEST, CENTRU, SUD-EST, SUD VEST OLTENIA si SUD-MUNTENIA.

# CAPITOLUL III – TERMENI, DEFINITII SI PRINCIPII

TERMENI SI DEFINITII

Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021 2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a comisiei nr. C(2022) 9635 final din 14.12.2022 de aprobare a “Programului Incluziune si Demnitate Sociala” pentru sprijin din partea Fondului social european Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România / CCI 2021RO05FFPR001;

Economia socială - ansamblul activităţilor organizate independent de  sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Administrator al schemei de ajutor de minimis – administratorii schemei de ajutor de minimis sunt administratorii de schema de antreprenoriat sau entitati juridice din componenta administratorilor de schema de antreprenoriat (parteneri), responsabili cu derularea de proceduri in domeniul ajutorului de minimis, respectiv semneaza contractele de subventie cu beneficiarii ajutorului de minimis. În cazul proiectului de față administratorii schemei de ajutor de minimis sunt ASOCIATIA EUROFED în parteneriat cu SC UNIC SPORTS SRL.

Beneficiarul ajutorului de minimis – intreprinderile sociale infiintate prin proiectele finantate prin prezentul apel de proiect si care primesc sprijin financiar cu titlu de ajutor de minimis, in baza contractului de subventie incheiat cu administratorul schemei de ajutor de minimis

Ajutor de minimis – ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsioneaza concurenta si/sau comertul cu statele membre (OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 21/1996). In cazul proiectului de fata, valoarea ajutorului de minimis acordat este de maxim 496.380 lei (echivalentul a maximum 100.000 Euro).

Intreprindere sociala - Orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia sociala, cu modificările și completările ulterioare

Intreprinderea sociala de insertie - întreprinderea socială atestată care deține marca sociala

Structuri de economie sociala - Întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție

Servicii sociale - activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Nevoia socială - ansamblul de cerințe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condițiilor strict necesare de viață, în vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale

Grup vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială.

Contract de finanțare – actul juridic semnat între Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Incluziune si Demnitate Sociala (furnizorul schemei de minimis), pe de o parte, și administratorul schemei de antreprenoriat (ASOCIATIA EUROFED în parteneriat cu SC UNIC SPORTS SRL) pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților

Contract de subvenție – actul juridic semnat între administratorii schemei de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților

# CAP. IV - RESTITUIREA FINANTARII

Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:

- nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare

- nerespectarea termenului de ocupare a locurilor de muncă asumate: în situația în care după 8 luni de la semnarea contractului de subvenție nu sunt ocupate toate locurile de muncă asumate prin planul de afaceri, ajutorul de minimis se recuperează integral, iar contractul de subvenție va fi reziliat

- nerespectarea termenului de obținere a atestatului de întreprindere socială: în situația în care după 8 luni de la semnarea contractului de subvenție o persoană juridică înființat prin proiect nu obține atestatul de întreprindere socială, ajutorul de minimis se recuperează integral, iar contractul de subvenție va fi reziliat

- încetarea activității sau pierderea atestatului de întreprindere socială, pe durata implementării proiectului, în perioada de minimum 14 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială — în acest caz, ajutorul de minimis se recuperează integral, iar contractul de subvenție va fi reziliat

- nemenținerea locurilor de muncă ocupate în perioada de sustenabilitate asumată — se vor aplica următoarele corecții financiare, proporționale cu numărul de locuri de muncă neocupate și cu durata de neocupare a acestora, în procent calculat după cum urmează și care se aplică la valoarea totală a ajutorului de minimis primit

Constituie motive de restituire parțială a ajutorului de minimis plătit:

- efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022

- nerespectarea termenului de obținere a atestatului de întreprindere socială: în situația în care termenul de obținere a atestatului de întreprindere socială (4 luni de la semnarea contractului de subvenție) nu este respectat, începând cu luna a 5-a de la semnarea contractului de subvenție, următoarele corecții financiare (%) vor fi aplicate (sume care se scad din valoarea totală a ajutorului de minimis), după cum urmează:

- 25% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 1 lună

- 50% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 2 luni

- 75% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 3 luni

- 100% din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 4 luni;

- nerespectarea termenului de ocupare a locurilor de muncă asumate: în situația în care termenul de angajare (4 luni de la semnarea contractului de subvenție) nu este respectat, începând cu luna a 5-a de la semnarea contractului de subvenție, următoarele corecții financiare (%) per loc de muncă neocupat vor fi aplicate (sume care se scad din valoarea totală a ajutorului de minimis) după cum urmează:

- în procent de 25/număr total de locuri de muncă din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 1 lună/loc de muncă neocupat

- în procent de 50/număr total de locuri de muncă din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 2 luni/loc de muncă neocupat;

- in procent de 75/număr total de locuri de muncă din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 3 luni/loc de muncă neocupat;

- în procent de 100/număr total de locuri de muncă din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 4 luni/loc de muncă neocupat

# CAP. V - ELIGIBILITATEA ACTIVITATILOR IN DOMENIUL ECONOMIEI SOCIALE

Sunt considerate ca fiind eligibile în domeniul economiei sociale, activitățile sau ansamblul de activități, organizate independent de  sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

În conformitate cu "GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural", NU sunt eligibile în domeniul economiei sociale următoarele activități/întreprinderi :

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețe lor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

- întreprinderilor care își desfășoară activeitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE

- întreprinderilor care și desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri : atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către producători primari

- pentru activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfii nţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export

- pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate

- pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

STATUTUL DE INTREPRINDERE SOCIALA

Statutul de întreprindere sociala se recunoaște prin acordarea unui atestat de întreprindere socială (conform art.8, alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială), denumit în continuare atestat. Atestatul se acordă la solicitarea persoanelor juridice prevăzute la art. 3, punctul 9 din Schema de minimis - Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectellor Europene nr. 1017/2023 Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, aferentă Programului Incluziune și demnitate socială, prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială, obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), acțiunea 3.2, pe baza actelor de înființare și funcționare.

Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale și conformarea acesteia la principiile enunțate de articolul 4 din Legea nr. 219/2015:

- prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;

- solidaritate și responsabilitate colectivă;

- convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;

- control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;

- caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

- personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;

- alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

- activitatea desfășurată are scop social;

- respectă principiile economiei sociale;

- respectă următoarele criterii;

- acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității;

- aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;

- se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

- aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Atestatul se eliberează de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, prevăzut la art. 24 alin. (2) din Legea 219/2015 privind economia socială. Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

Statutul de întreprindere socială de inserție se certifica prin acordarea mărcii sociale. Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de întreprindere sociala de inserție, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum și elementul specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Marca socială este forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserție în scopul recunoașterii contribuției directe a acestora la realizarea interesului general și/sau la îmbunătățirea situației grupului vulnerabil.

Întreprinderea socială de inserție este întreprinderea socială care:

- are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;

- are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunile de implementare a proiectului, în zona rurală.

# CAP. VI - LOCURILE DE MUNCA NOU CREATE IN CADRUL INTREPRINDERILOR SOCIALE NOU INFIINTATE

Fiecare întreprindere sociala nou înființată și finanțată prin intermediul proiectului ”START IN ANTREPRENORIAT SOCIAL” – COD SMIS 311763, va trebui să asigure crearea a cel puțin 4 locuri de munca, indiferent de valoarea ajutorului de minimis solicitata (din care numarul persoanelor vulnerabile care vor ocupa aceste locuri de munca va fi conform obligatiei asumate in planul de afaceri depus).

În situația în care termenul de angajare (4 luni de la finalizarea Etapei I) nu este respectat, începând cu luna a 5-a de la semnarea finalizarea Etapei I, administratorul schemei de ajutor de minimis va aplica următoarele corecții financiare per loc de muncă neocupat, sume care se scad din valoarea totala a ajutorului de minimis, după cum urmează:

- în procent de 25/număr total de locuri de muncădin valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 1 lună/ loc de muncă neocupat;

- în procent de 50/număr total de locuri de muncădin valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 2 luni/ loc de muncă neocupat

- în procent de 75/număr total de locuri de muncă din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 3 luni / loc de muncă neocupat

- în procent de 100/număr total de locuri de muncă din valoarea ajutorului financ iar aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 4 luni / loc de muncă neocupat

În situația în care după 8 luni de la finalizarea Etapei I, nu sunt ocupate toate locurile de munca asumate prin Planul de afaceri, administratorul schemei de ajutor de minimis are obligația de a rezilia Contractul de subvenție si de a recupera toate sumele plătite către intreprinderea socială respectivă.

Locurile de muncă vor fi menținute ocupate până la finalul etapei a II-a de implementare si minim 13 luni, dupa finalizarea implementării proiectului. Atât în perioada de implementare a planului de afaceri din cadrul etapei II cât și în perioada de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial, etc).

# CAP. VII - VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

In cadrul proiectului ”START IN ANTREPRENORIAT SOCIAL” ID SMIS 311763 vor fi finantate un numar total de 35 de intreprinderi de economie sociala, iar plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat va fi in valoare de 496.380,00 lei, echivalentul a 100.000 euro. Ajutoarele de minimis, sunt acordate in functie de concursul la care au fost validate planurile, dupa cum urmeaza:

- 100000 Euro (496380 lei) în cadrul concursului de planuri de afaceri 1,

- 75000 Euro (372285 lei) în cadrul concursului de planuri de afaceri 2,

- 60000 Euro (297828 lei) în cadrul concursului de planuri de afaceri 3,

- 25000 Euro (124095 lei) în cadrul concursului de planuri de afaceri 4,

- 20000 Euro (99276 lei) în cadrul concursului de planuri de afaceri 5,

- 15000 Euro (74457 lei) în cadrul concursului de planuri de afaceri 6,

- 10000 Euro (49638 lei) în cadrul concursului de planuri de afaceri 7.

ACORDAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Intreprinderile Sociale semnatare ale Contractelor de subventie, in baza solicitarii lor, vor putea primi ajutorul de minimis in 2 transe.

Prima transa (TRANSA INITIALA) va fi de maximum 80% din valoarea totala a finantarii nerambursabile necesara pentru implementarea Planului de Afaceri selectat de juriu si validat de furnizorul schemei de minimis pe baza de cerere de acordare a subventiei/decontare din contul de prefinantare, daca exista fonduri.

A doua transa (TRANSA FINALA) se va acorda dupa ce administratorul schemei de minimis face dovada obtinerii atestatului de intreprindere sociala si face dovada angajarii celor 4 persoane asumate prin planul de afaceri, dar nu mai tarziu de 4 luni de la semnarea contractului de subventie.

# CAP. VIII - CHELTUIELI ELIGIBILE IN CADRUL STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALA NOU INFIINTATE

| Taxe pentru înființarea de întreprinderi sociale |  |
| --- | --- |
| Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat | Cheltuieli salariale Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/cooptați Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori) |
| Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite | Cheltuieli pentru cazare Cheltuieli cu diurna personalului propriu Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării) Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării |
| Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară |  |
| Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor |  |
| Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri |  |
| Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operational plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile) |  |
| Utilități aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor |  |
| Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor | Prelucrare de date Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similar |
| Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare | Cheltuielile solicitate din ajutorul de minimis trebuie justificate in raport cu necesitatea acestora pentru derularea activitatii afacerii. Totodata, este necesar ca, cheltuielile sa fie justificate din punct de vedere al costurilor previzionate si argumentate cu oferta de pret, studii de piata, etc. |

Valoarea cheltuielilor salariale bugetate la nivel de plan de afaceri nu poate depăși valoarea de 216.000,00 lei. Întreprinderile sociale înființate în cadrul proiectului se pot adresa structurilor teritoriale ale ANOFM pentru a beneficia, pentru persoanele angajate în cadrul acestora, de subvențiile acordate în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care întreprinderile înființate în cadrul proiectului optează pentru subvenționarea locurilor de muncă nou create, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, NU vor fi incluse în bugetul planurilor de afaceri cheltuielile salariale ce urmează a fi decontate în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Nu este posibil ca un angajat sa fie platit simultan atat din cadrul proiectului cat si din subvenția acordată în baza Legii 76/2002.

Atât în perioada de implementare a planului de afaceri cât și în perioada de sustenabilitate beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă la cel putin acelasi nivel asumat prin Planul de afaceri, fara a fi scazute norma de lucru si salariul brut.

Următoarele tipuri de cheltuieli NU SUNT ELIGIBILE:

•	TVA deductibilă (recuperabilă) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugată pentru entităţile care nu se încadrează la art 11^1(3) din Hotărârea nr.1135 din 09 noiembrie 2011 de modificare a HG 759 din 2007;

•	dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

•	terenuri si imobile,

•	achiziţia de echipamente second-hand;

•	achiziția de spații;

•	amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

•	contribuţia în natură;

•	marfurile si stocurile de marfa;

•	vehicule de transport rutier de marfuri;

•	cheltuielile cu personalul implicat în implementarea planului de afaceri care depăşesc plafoanele stabilite prin prezenta metodologie;

•	cheltuieli de consultanta pentru scrierea si implementarea planurilor de afaceri precum si cele de consultanta in management si consultanta in marketing

•	facturile aferente cheltuielilor eligibile care sunt emise în afara perioadei de implementare sau care se referă la servicii prestate în afara perioadei de implementare.

# CAP. IX -  DESCRIEREA METODOLOGIEI

Activitatile desfasurate de catre experti in cadrul activitatii de monitorizare vor consta in :

- verificarea documentelelor de raportare elaborate si transmise de catre beneficiarii ajutorului de minims, cu privire la activitati desfasurate/progresul fizic/ indic etc.; In procedura de verificare a documentelor transmise, expertul se va asigura de urmatoarele: rapoartele elaborate de catre beneficiarul ajutorului de minimis sunt intocmite corect, contin toate informatiile obligatorii solicitate, respecta modelul convenit in Contractul de subventie/Schema de minimis; Planurile de afaceri  sunt implementate in conformitate cu legile comunitare si nationale aplicabile.

- Expertii vor urmari evolutia in timp a indicatorilor asumati in cadrul planului de afaceri, realizarile fata de tintele propuse, procentele de realizare, etc.

Daca in rapoartele transmise de catre beneficiari sunt identificate omisiuni sau sunt necesare

clarificari, expertii vor notifica beneficiarul ajutorului de minimis printr-o scrisoare, iar acestia sunt obligati sa transmita toate datele solicitate in termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea scrisorii pt solicitare clarificari. Dpdv.financiar, responsabilii cu monitorizarea vor urmari indici financiari stabiliti in planul de afaceri, gradul de realizare a acestora, daca au fost atinsi in termenele prevazute initial. In cazul in care se constata nereguli, expertii vor analiza daca masurile luate conduc la redresarea situatiei si la atingerea indicilor.

- Expertii realizeaza vizite programate, la fata locului/ la sediul beneficiarului ajutorului de minimis, in scopul verificarii stadiului implementarii planurilor de afaceri;

Se va stabili un plan de vizite,la fata locului/ la sediul beneficiarului, derulat pe intreaga perioada de monitorizare.Acestea vor prespune verificarea la fata locului a progresului fizic al intreprinderii sociale finantate prin proiect. Expertii au posibilitatea astfel sa colecteze date suplimentare fata de cele prevazute in rapoartele de progres, si pot face estimari si previziuni in ceea ce priveste valorile indicilor fata de tintele propuse. De asemenea, aceste vizite pot releva acuratetea informatiei furnizate de beneficiarul de minimis – expertii vor compara situatia reala identificata cu ocazia vizitei de monitorizare, cu cea descrisa in raportul de progres.

Beneficiarii de subventie vor raporta prin  pe mail rezultatele afacerii, precum si modul de cheltuiere a subventiei primite, in conformitate cu anexele la prezenta metodologie. Pana cel tarziu la finele etapei II, intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis vor face dovada ca au devenit operationale prin prezentarea, in copie conform cu originalul a CIMurilor+extrase din revisal aferent numarului de noi locuri de munca create asumate prin PA .In situatia in care beneficiarii nu indeplinesc conditiile cu privire la termenul in care intreprinderile devin operationale, contractul de subventie va fi reziliat, iar ajutorul de minimis deja platit va fi considerat utilizat abuziv si va fi rambursat de catre beneficiar.

Expertii vor verifica indeplinirea obligatiei de mentinere a indicilor de rezultat in timpul etapei 2, pentru o durata de 18 luni.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația obținerii tuturor autorizațiilor pentru funcționare, conform codului CAEN principal și cele secundare prevăzute în planul de afaceri aprobat, a sediului social sau/și a punctului de lucru, în cel mai scurt timp, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Beneficiarul de ajutor de minimis are obligația desfășurării de activități destinate exploatării și sustenabilității afacerii din planul de afaceri asumat în sensul dezvoltării, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create și funcționalității întreprinderilor sociale create

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul administratorului Schemei de minimis sau partenerilor săi din proiect, inclusiv rude până la gradul IV al acestora, nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

În cazul în care întreprinderea înființată are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar si administrator.

Beneficiarul trebuie să asigure în favoarea administratorului schemei de ajutor de minimis bunurile achiziţionate prin proiect de tipul autovehicule, utilaje, alte mijloace fixe care necesita asigurare obligatorie, (în conformitate cu planul de afaceri – Dimensionarea investiției) împotriva tuturor riscurilor, și să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administratorul schemei de ajutor de minimis.

Transferarea subvenției de către Administratorul schemei de minimis la Beneficiarul ajutorului de minimis se va face în funcție de plațile efectuate de Furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene prin Direcția Generală Programe Europene Capital Uman (DGPECU) și Organismul Intermediar Responsabil (OIR PECU).

Taxa pe valoarea adăugată:

(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

(2) Doar TVA nerecuperabilă/nedeductibilă este cheltuiala eligibilă. Dacă întreprinderea nu este înregistrată în scopuri de TVA (adică este „neplătitoare de TVA”), TVA este eligibilă. Întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA (adică „plătitoare de TVA”) își pot deduce taxa pe valoarea adăugată cu activitatea curentă și atunci TVA nu va mai fi cheltuială eligibilă".

Pe parcursul implementării planului de afaceri aprobat, cheltuielile considerate neeligibile de către administratorul schemei de ajutor de minimis vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

În cazul în care administratorul schemei de ajutor de minimis,  constată pe parcursul implementării planului de afaceri sau la finalul perioadei de sustenabilitate, neconcordanțe între documentele prezentate și activitățile desfășurate sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activităților în discuție pot fi declarate neeligibile.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația utilizării subvenției exclusiv pentru atingerea scopului și obiectivelor pentru care a fost acordată, conform planului de afaceri declarat câștigător în cadrul proiectului cu ID 311763.

Toate operațiunile financiare ale întreprinderii nou înființate aferente implementării planului de afaceri aprobat se vor derula prin transfer bancar din contul de minimis în care se va vira subvenția. Este exclusă în totalitate posibilitatea folosirii numerarului din acest cont în orice activitate finanțată prin schema de minimis;

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația să informeze în scris administratorul schemei de minimis privind modificarea survenită în structurile de conducere, să comunice orice modificare a adresei/locației unde este implementat PA, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la efectuarea acestora pe toată durata de implementare a planului de afaceri și perioada de sustenabilitate.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația să solicite în scris aprobarea administratorului schemei de minimis a oricăror modificări dorite la bugetul și/sau activitățile desfășurate conform planului de afaceri aprobat. În acest sens, beneficiarul ajutorului de minimis va formula un memoriu justificativ cu privire la modificările ce se doresc a fi efectuate, pe care îl va depune la administratorul schemei de minimis, împreună cu Planul de afaceri și anexe, actualizate, după caz.

Planurile de afaceri pot fi completate cu coduri CAEN secundare active care să reflecte activitățile conexe ale acestora numai în situația în care obiectele de activitate aferente acestor coduri există deja în planul de afaceri aprobat. Așadar, actul adițional reprezintă, în această ipoteză, punerea în acord a stării de fapt cu cea de drept, respectiv, clarificarea legăturii dintre obiectul/obiectele de activitate din planul de afaceri aprobat și codurile CAEN ale firmei nou înființate.

Beneficiarul ajutorului de minimis își asumă transmiterea tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate  către administratorul schemei de minimis, furnizorul schemei de minimis, în termenele stabilite de aceștia;

Beneficiarului ajutorului de minimis răspunde exclusiv de caracterul real al documentelor justificative întocmite și raportate către administratorului schemei de minimis.

Orice modificare a contractului sau a Planului de Afaceri agreată de către părțile contractante nu poate în niciun caz conduce la creșterea cuantumului subvenției.

În perioada de implementare a planului de afaceri si de sustenabilitate, precum si după finalizarea proiectului, administratorul schemei de minimis va putea aplica corecții financiare, iar sumele ce vor trebui rambursate de către beneficiar în aceste situații urmând a fi calculate în funcție de obligațiile nerespectate.

Beneficiarul este obligat să asigure accesul la sediul întreprinderii,  persoanelor împuternicite de administratorul schemei de minimis și persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței, în vederea efectuării controalelor  privind modul de utilizare a subvenției, beneficiarul fiind obligat să pună la  dispozitia acestora documentele solicitate, în formatul și termenul solicitat pe toată perioada de implementare și de sustenabilitate.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a depune la administratorul schemei de minimis următoarele documente/dosare:

    - raport lunar privind desfășurarea activității economice pentru care a fost alocată subvenția și a documentelor justificative corespunzătoare, până la terminarea perioadei de monitorizare a proiectului și îndeplinirea obiectivelor acestuia; raportul privind desfășurarea activității se depune pentru fiecare lună în parte, în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii pentru care se depune raportul.

    - dosarul de achiziție  - care va cuprinde – proces verbal justificare atribuire achizitie; declaratie cf art 13,14,15 –OUG 66/2011; proces verbal receptie / predare-primire, receptie si punere in functiune;

    - dosarul de resurse umane – care va cuprinde: copie reges; contractul de munca in copie conform cu originalul; copie CI; declaratie pe proprie raspundere ca nu mai este angajat in alt SES;

    - extras REVISAL-se va depune la în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii pentru care se depune raportarea;

    - extras ONRC- se va depune la sfârșitul fiecărui an si/sau ori de cate intervin  modificari in firma;

    - balanță lunară analitică

    - extras de cont de grant lunar

    - raportul anual privind activitatea desfăşurată de întreprinderea socială (Anexa nr. 5A la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 și/sau a extrasului din raportul social anual privind activitatea cu caracter social desfăşurată de întreprinderea socială (anexa 5B la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015)

Beneficiarul ajutorului de minimis va pune la dispoziția administratorul schemei de minimis toate documentele prevăzute de procedură sau solicitate de acesta; administratorul schemei de minimis poate cere oricând informații și documente suplimentare

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanțării pe o perioadă de 10 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 311763.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a menține destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minim 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 311763.

Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate se va desfășura atât în etapa implementării planurilor de afaceri cât și în perioada de sustenabilitate a acestora și se va realiza în cadrul:

Activitate: 2.1. Decontarea ajutoarelor de minimis planurilor de afaceri selectate

Activitate 2.2. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii intreprinderilor de economie sociala finantate

Experții proiectului vor asigura pe toată perioada de implementare si de sustenabilitate,  monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor nou create în vederea asigurării faptului că noii antreprenori se ocupă activ de derularea afacerii, că păstrează locurile de muncă nou create și că asigură profitabilitatea firmei în conformitate cu prevederile contractului de subvenție pe care l-au semnat la primirea subvenției. Astfel, beneficiarii de subvenție vor trebui sa transmită experților rapoarte de activitate. Experții vor derula vizite de monitorizare la sediile sau la locul de desfășurare al activității firmelor nou înființate, care să evalueze felul în care se derulează afacerea și vor putea transmite recomandări de redresare antreprenorială, în caz de nevoie. De asemenea, aceștia vor verifica inclusiv modul în care antreprenorul realizează activitățile asumate prin PA și rezultatele pe care le obține.

Monitorizarea va avea la bază o serie de indicatori de performanță, în raport cu care expertul/persoana desemnată de reprezentantul legal va realiza activitatea, ca de exemplu:

a) performanța financiară, nivelul de venituri și cheltuieli,

b) capacitatea de a genera profit din activitatea prestată,

c) numărul de locuri de muncă create/menținute,

d) impactul local și general, etc.

Activitatea de monitorizare nu reprezintă prestarea unui serviciu de consultanță  pentru intreprinderea sociala nou creata, ci se va efectua în scopul respectării PA aprobat și utilizării subvenției pentru atingerea obiectivelor pentru care a fost acordată.

Metodologia de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate și anexele sale integrate, este elaborată pentru a veni în sprijinul beneficiarilor finanțați în cadrul proiectului; aceasta cuprinde principalele instrumente de lucru ce vor fi aplicate și respectate de către toate firmele înființate în cadrul proiectului precum și instrumentele de lucru pentru  experții monitorizare în derularea activității vizate în proiect.

Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor înființate vizează activitatea întreprinderilor înființate de beneficiarii ajutorului de minimis, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea  ideii de afaceri asumate în sensul dezvoltării și funcționăriii întreprinderilor  pe termen lung, și nu doar al supraviețuirii în piață.

Având în vedere faptul că orizontul de timp care este vizat în cadrul unui PA poate acoperi mai mulți ani, iar dinamica vieții economice înregistrează schimbări semnificative la intervale mult mai scurte, este necesară revizuirea periodică a acestuia, pentru punerea de acord cu noile realități. Așadar, scopul principal al monitorizării afacerii finanțate îl reprezintă evaluarea indicilor și rezultatele atinse de întreprinderile nou înființate și revizuirea PA.

În exercitarea activității, expertul de monitorizare/persoana desemnată de către reprezentantul legal verifica, valideaza si raporteaza documentele primate lunar de la beneficiarul schemei de minis.

# CAP. X - PERIOADA DE MONITORIZARE

Activitate 2.1 - Decontarea ajutoarelor de minimis planurilor de afaceri selectate – se desfășoară începând cu 1 august 2025, prima zi de implementare a planului de afaceri, pe o perioadă de maxim 12 luni. Această activitate face parte din etapa II de implementare a proiectului cu ID 311763.

Activitate: 2.2 - Monitorizarea functionarii si dezvoltarii intreprinderilor de economie sociala finantate se desfășoară pe perioada august 2025 - ianuarie 2027, respectiv, pe o perioadă de 18 luni de la semnării contractului de subvenție și constă în Monitorizarea funcționării și dezvoltării entităților de economie socială finanțate. Această activitate este face parte din etapa II de implementare a proiectului cu ID 311763.

Practic, activitatea de monitorizare se desfășoară pe durata de 18 luni aferentă etapei II a proiectului cu ID 311763, urmand ca pentru perioada sustenabilitate sa fie elaborata o noua metodologie aferenta acestei perioade.

Ulterior acestei perioade de 18 luni, în sarcina beneficiarului se menține obligația de a asigura sustenabilitatea și durabilitatea proiectului o perioadă de minim 13 luni, conform prevederilor asumate din contractul de subvenție. Pe cale de consecință, afacerile vor funcționa în total minim 31 luni.

# CAP. XI - PROCEDURA AFERENTĂ ACORDARII AJUTORULUI DE MINIMIS

Pe baza contractului de subventie incheiat intre Administratorul schemei de ajutor de minimis si beneficiarii din GT ale caror PA au fost selectate in cadrul concursului de PA, incepand cu luna 13 de proiect se vor acorda subventiile aprobate pentru fiecare PA admis la finantare in limita bugetului disponibil.

Toti castigatorii vor semna contract de subventie, in care vor fi reiterate obligatiile beneficiarilor de ajutor de minimis de a implementa PA si de a mentine durabilitatea locurilor de munca. Subventia se va acorda in 2 transe:

- transa initiala de maxim 80% din valoarea ajutorului de minimis, in conformitate cu PA si prevazut in contractul de subventie;

- transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a ocupat locurile de munca minime asumate prin PA. In cazul in care beneficiarul ajutorului de minimis nu realizeaza ocuparea locurilor de munca minime asumate prin PA, transa a doua de ajutor de minimis nu se mai acorda si se demareaza procedurile legale de recuperare integrala sau partiala a transei I de subventie acordate.

- La data semnarii contractului de subventie, beneficiarilor li se va pune la dispozitie procedura de implementare/raportare. Aspectele legate de modalitatea de efectuare a platilor vor fi detaliate in procedura de implementare/raportare ce vor fi puse la dispozitia beneficiarilor cel mai tarziu la semnarea contractului de subventie.

Cererile de subventie pot fi depuse la semnarea contractului, in cazul cererii pentru prima transa si dupa indeplinirea obligatiilor din contractul de subventie in cazul cererii pentru a 2 transa (obținerea atestatului de întreprindere socială și angajarea resurselor umane prevazute în planul de afaceri, în maxim 4 luni de la semarea contractului de subvenție).

Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea semnării contractelor de subventie, nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor de infiintare a întreprinderilor sociale și a contractelor de inchiriere pentru spațiile de desfășurare a activitatii firmei, dacă nu au fost prevăzute în bugetul planului de afaceri declarat câștigător și dacă tranzacțiile nu au fost efectuate din contul de minimis.

Contractul de subventie va cuprinde termenii si conditiile prevazute de Anexa 4–Contractul de subventie aferent apelului de proiecte PIDS- „Sprijin pt infiintarea de intreprinderi sociale in mediul rural”, precum si urmatoarele:

Drepturi si obligatii care completeaza contractul de subventie:

Administratorul schemei de antreprenoriat:

-va asigura finantarea PA in conditiile contractului de subventie si in limita bugetului alocat schemei;

-va monitoriza indeplinirea etapelor prevazute in proiect si in contractele de subventie cu modificarile si completarile ulterioare;

Beneficiarul ajutorului de minimis este obligat:

- sa respecte toate conditiile prevazute in contractul de subventie;

- este obligat sa transmita lunar administratorului schemei de antreprenoriat, dupa incasarea primei transe, timp de 18 luni, o raportare privind efectele finantarii, iar transmiterea formularului de raportare impreuna cu documentele justificative se face fie online, fie fizic pe hartie la sediul administratorului, pana la data de 15 a lunii urmatoare;

- este obligat sa achizitioneze bunuri si servicii conform GSCS si in conformitate cu prevederile achizitiilor publice;

- este obligat sa achizitioneze numai active noi, si pentru care nu se aplica amortizarea accelerata;

- este obligat sa asigure bunurile achizitionate de tipul autovehicule, utilaje, alte mijloace fixe care necesita asigurare obligatorie, in favoarea administratorului schemei de antreprenoriat, impotriva tuturor riscurilor,pe toata perioada de implementare si monitorizare  si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administrator;

- este obligat sa respecte toate conditiile prevazute in contractul de subventie, proiect si in GSCS.

GARANTII: In vederea garantarii ajutorului de minimis pe o perioada de minim 13 luni in perioada de sustenabilitate dupa finalizarea proiectului, beneficiarii de subventie se obliga:

- sa nu instraineze si sa mentina destinatia bunurilor achizitionate prin ajutor de minimis pe o durata de minim 3 ani de la finalizarea proiectului cu ID 311763;

- sa depuna diligenta unui bun proprietar pt conservarea in bune conditii fizice si juridice a bunurilor achizitionate;

- sa permita adminstratorului sa inspecteze bunurile ce fac obiectul contractului de subventie;

- sa asigure bunurile achizitionate de tipul autovehicule, utilaje, alte mijloace fixe care necesita asigurare obligatorie, in favoarea administratorului schemei de antreprenoriat, impotriva tuturor riscurilor,pe toata perioada de implementare si monitorizare  si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre administrator;

- sa nu se opuna la vanzarea de catre administrator a bunurilor afectate garantiei pentru a-si recupera transa 1, in cazul nerespectarii conditiilor din contractul de subventie.

CONFLICT DE INTERESE: Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor legale in vigoare si GSCS.

CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE: Partile se obliga sa nu dezvaluie, pe durata contractului de subventie si nici sa utilizeze vreo informatie confidentiala sau secreta, obtinuta pe parcursul implementarii PA, in legatura cu cealalta parte. Partile vor lua masurile care se impun pentru respectarea de catre personalul propriu a clauzelor de confidentialitate.

# CAP. XII - MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUBVENTIE:

Orice modificare a contractului de subventie se face prin act aditional, parte integranta din acesta. Valoarea totala a contractului de subventie poate fi modificata de catre Administrator, dar numai in sensul diminuarii, in cazul constatarii nerespectarii de catre beneficiar a clauzelor contractului de subventie sau in cazul solicitarii exprese a beneficiarului.

INCETAREA CONTRACTULUI DE SUBVENTIE: contractul de subventie poate inceta

- prin acordul de voință al părților, cu informarea prealabila a AM/OIR responsabil, in vederea constatarii eventualelor debite si a debitorilor, dupa caz;

- la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care contractul nu a fost prelungit prin act adițional;

- prin decizia unilaterală a administratorului schemei de ajutor de minimis de reziliere a contractului de subventie, in conditiile in care beneficiarul de ajutor de minimis incalca obligatiile ce ii revin in executarea prezentului contract.

Toate plăţile reprezentând ajutorul de minimis aferent înfiinţării şi funcţionării întreprinderilor nou create trebuie efectuate de către administratorul de minimis către beneficiarul ajutorului de minimis în cadrul perioadei de funcţionare din cadrul etapei II. Toate platile aferente functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in cadrul Etapei II, pe durata implementarii proiectului. În perioada ulterioară, de minum 13 luni, de sustenabilitate în afara perioadei de implementare a proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcţionării afacerii şi va menţine ocuparea locurilor de munca nou create.

În scopul plății tranșelor ajutorului de minimis, Administratorul schemei de minimis, va utiliza mecanismul Cererilor de plată, așa cum este acesta reglementat de OUG nr.64/2009, cu modificările și completările ulterioare și de Instrucțiunile AMPIDS. Termenele de efectuare a plăților sunt cele prevăzute de aceste acte normative și administrative.

Subvenția va trebui să fie folosită exclusiv în scopul declarat în cuprinsul planului de afaceri declarat câștigător. În situația în care apar modificări sau abateri de la planul de afaceri aprobat, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a înștiința Administratorul schemei de minimis, cu privire la aceste aspecte în termen de 3 zile lucrătoare de la constatarea modificării, iar Administratorul schemei de minimis, va stabili care este procedura aplicabilă în funcție de situația raportată.

# CAP. XIII - MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Principalele elemente care vor fi avute în vedere în revizuirea și monitorizarea afacerilor finanțate sunt:

- Indicatori de performanță financiară;

- Nivelul veniturilor și cheltuielilor;

- Capacitatea de a genera profit din activitatea curentă;

- Indicatori de impact local și general;

- Menținerea numărului de locuri de muncă create în cadrul afacerii finanțate;

- Valoarea adaugată generată de firma incubată;

- Mentinerea statutului de intreprindere sociala pe toata perioada de implementare si sustenabilitate

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a depune la Administratorul schemei de ajutor de minimis, următoarele documente:

a) Raport lunar de activitate/progres - Anexa 1

b) Dosarul de achiziție

c) Dosarul de resurse umane

d) Extras REVISAL

e) Extras ONRC

f)  Raportul anual privind activitatea socială desfăşurată

De asemenea, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de depunere la beneficiarul de finanțare nerambursabilă a raportului anual privind activitatea desfăşurată de întreprinderea socială (Anexa nr. 5A la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 și/sau a extrasului din raportul social anual privind activitatea cu caracter social desfăşurată de întreprinderea socială (anexa 5B la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015)

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de transmitere a tuturor datelor, informațiilor şi documentelor solicitate de către administratorul schemei de ajutor de minimis, furnizorului schemei de minimis sau Consiliului Concurenței, în termenele stabilite de aceștia;

## a. RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE/PROGRES

(1) La finalul fiecarei luni, beneficiarul ajutorului va trebui să depună un raport privind desfășurarea activității economice pe luna încheiată, care să prezinte detaliile activității desfășurate. Raportul se depune pentru fiecare lună în parte, în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii pentru care se depune raportul.

Acest raport va fi însoțit de:

- evidența lunară a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis, însoțită de documente justificative – Anexa 5 (se întocmește în format excel, se trimite în format electronic+ printat și semnat)

- balanță lunară analitică

- extras de cont de grant lunar

- extras REVISAL lunar pentru fiecare salariat

- alte documente, clarificări solicitate de către Administratorul schemei de ajutor de minimis

(2) Acest instrument (raport de activitate), precum și altele realizate în scopul monitorizării, vor avea un format simplu, intuitiv și care să nu necesite foarte mult timp pentru completare, riscând astfel sa afectăm activitatea întreprinderii sociale sau co-interesul beneficiarului. Monitorizarea nu va avea un caracter punitiv, ci va fi efectuată în scopul garantării si facilitării implementării PA, atingerii indicatorilor asumați și asigurării sustenabilității întreprinderii sociale create.

Documentele justificative pe fiecare tip de cheltuiala sunt urmatoarele:

| Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat | - Stat de plata, fisa de pontaj, - extras de cont cu dovada platii salarilor nete si contributiilor sociale |
| --- | --- |
| Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară | - Dosarul achizitiei - Contractul de prestari servicii; - Factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz - garantia de buna executie (daca este cazul); - procese verbale de receptie a serviciilor prestate (daca este cazul); - extras de cont cu dovada platii |
| Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor | - Dosarul de achizitie; - Contractul de achizitie; - factură fiscală / bon fiscal; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - aviz de însoţire marfă (daca este cazul); - bon de consum; - Proces verbal de receptie a materialelor si bunurilor achizitionate; - etc. - note contabile de intregistrare a bunurilor achizitionate prin proiect - extras de cont cu dovada realizarii platii |
| Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri | - Contractul de inchiriere; - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - extras de cont cu plata chiriei |
| Utilități aferente funcționării întreprinderilor | - Contractul de furnizare; - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - extras de cont cu plata chiriei |
| Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor | - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - extras de cont cu plata chiriei |
| Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor | - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - extras de cont cu plata chiriei |
| Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor | - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - extras de cont cu plata chiriei |
| Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor | - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - extras de cont cu plata chiriei |
| Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor | - Contract de prestari servicii; - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - procese verbale de receptie; proces verbal de predare-primire (dupa caz); - Mostra / poza cu materialele pregatite - extras de cont cu plata chiriei |
| Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor | - factura fiscala; - declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; - extras de cont cu plata chiriei |

## b.  DOSARUL DE ACHIZIȚII

(1)Achizițiile se vor efectua în conformitate cu legislația în vigoare. Pe parcursul întregului proces de achiziție trebuie respectate următoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, asumarea răspunderii.

(2) În vederea efectuării unei achiziții, beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să depună la Administratorul schemei de ajutor de minimis un dosar ce va cuprinde:

A. PENTRU ACHIZITII DIRECTE:

1. Notă justificativă de atribuire ce va cuprinde 3 oferte de preț - Anexa 1A. În situația în care oferta de preț este în altă limbă decât limba română, beneficiarul are obligația de a depune traducerea legalizată a ofertei, în limba română.

2.  Declarația cu privire la neîncadrarea în situațiile prevăzute de art.13, 14, 15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare- se completează de către ofertantul declarat câștigător în urma analizării celor 3 oferte - Anexa 2A.

3. Copie factură fiscala.

4.  Proces verbal de predare-primire/recepție și punere în funcțiune, după caz-se va anexa la dosar după ce este întocmit.

5. Dovada încheierii asigurării în favoarea administratorului schemei de ajutor de minimis a bunurilor achiziționate prin proiect – unde este cazul (autoturisme, utilaje si alte mijloace fixe care necesita asigurare obligatorie).

(3) Se vor aplica etichete asupra bunurilor potrivit MIV (Manualul de identitate vizuală), potrivit modelului prezentat in Anexa 10.

(4) Dosarul va fi înaintat Administratorului schemei de ajutor de minimis.

(5) Pentru fiecare dosar de achiziție, expertul monitorizare sau persoana desemnată din partea fiecărui partener, va verifica și valida dosarul de achizitie și va transmite rezolutia catre beneficiar, in vederea inițierii plății.

(6) În urma avizării achiziției, reprezentantul legal al fiecărui partener va confirma plata prin utilizarea mecanismului dublei semnături.

(7) Ulterior efectuării plații, beneficiarul are obligația de a trimite o copie după dovada acestei operațiunii pe seama Administratorul schemei de ajutor de minimis, urmând a se anexa la Dosarul de achiziție aferent (procese verbale, OP-uri, facturi, extrase de cont, etc.).

(8) Se vor aplica elemente de identitate vizuala pe toate echipamentele achizitionate din proiect și se vor transmite poze cu acestea către administratorii schemei de minimis.

(9) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a achiziționa active noi, de a le pune de îndată în funcțiune și de a le menține destinația pe o durată de minim 3 ani de la finalizarea proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 311763.

## c. DOSAR RESURSE UMANE

(1) Documente care să ateste angajarea de personal de către firmele beneficiare a ajutorului de minimis, conform planului de afaceri aprobat:

-	copii ale contractelor de muncă din care să rezulte că s-a respectat denumirea postului, norma orară, salariul și elementele constitutive ale acestuia potrivit legii;

-	Extras Revisal,

-	copii acte de identitate angajați din care să rezulte că au domiciliul în regiunea de implementare a proiectului,

-	autorizatia de muncă/ permisul de muncă (în cazul salariaţilor cetăţeni străini;)

-	declarația pe proprie răspundere a angajatului din care să rezulte că nu este angajat în altă schemă de minimis finanțată prin fonduri nerambursabile

(2) Toate documentele mai sus menționate constituie dosarul de personal al salariatului.

(3) Dosarul de personal al fiecărui salariat se va scana, se va semna pentru conformitate și se va trimite către Administratorului schemei de ajutor de minimis

Pe durata procesului de monitorizare experții pot înainta IMM-urilor sugestii și recomandări cu privire la necesitatea subcontractării unor servicii de consultanță, pe anumite aspecte, în funcție de concluziile rezultate pe durata monitorizării, comunicări privind eventualele măsuri care se impun în cazul încălcării condițiilor prevăzute de schema de minimis/legislația aplicabilă, modificări aferente implementării proiectului, care pot avea consecințe directe asupra activității IMM-ului, returnează documente cu observații, în vederea revizuirii sau completării acestora, etc.

Monitorizare și raportare: beneficiarii de ajutor de minimis au obligația de a raporta indicii de performanță și monitorizare lunar, atât în perioada de monitorizare a funcționării și dezvoltării (L1-L18), cât și în perioada de monitorizare a sustenabilității L19-L31.

Documente întocmite de către expert monitorizare /coordonator partener/ Administratorul schemei de ajutor de minimis  sau reprezentant legal desemnat:

- raport vizită la fața locului

- notificări, informări, recomandări

- raport  de monitorizare

În cazul constatării de nereguli se va iniția procedura care se impune, respectiv:

- de a efectua verificări suplimentare cu privire la plata efectuată

- de a informa coordonatorii activității și managerul de proiect

- de a solicita beneficiarului restituirea sumelor primite cu titlu de subvenție și pentru care nu există justificare.

Toată documentația cu privire la aceste operațiuni va fi îndosariată, separat, în cadrul dosarului creat pentru fiecare întreprindere va facilita, ulterior, activitatea de monitorizare specifică si in etapa de sustenabilitate.

În măsura în care, în urma achizițiilor efectuate, mai rămân sume neutilizate din cuantumul ajutorului de minimis, se va încheia act adițional în vederea redistribuirii acesteia.

Toate operațiunile financiare ale întreprinderii nou înființate aferente implementării planului de afaceri aprobat se vor derula prin transfer bancar din contul de minimis în care se va vira subvenția. Este exclusă în totalitate posibilitatea folosirii numerarului din acest cont în orice activitate finanțată prin schema de minimis; Totodata, in acest cont se va transfera si cofinantarea dupa semnarea contr de subventie

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația să solicite în scris aprobarea administratorului schemei de minimis a oricăror modificări dorite la bugetul și/sau activitățile desfășurate conform planului de afaceri aprobat, cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data la care se dorește modificarea. În acest sens, beneficiarul ajutorului de minimis va formula un memoriu justitifcativ cu privire la modificările ce se doresc a fi efectuate, pe care îl va depune la Administratorul schemei de ajutor de minimis, împreună cu Planul de afaceri și anexe, actualizate, după caz. Se va completa Anexa 2 raportat la modificările propuse.

Beneficiarul ajutorului de minimis își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Planului de Afaceri. Administratorul schemei de antreprenoriat este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiarul ajutorului de minimis, ca urmare a executării contractului de subvenție.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația păstrării unei evidențe contabile detaliate (analitică) a subvenției primite cu titlu de ajutor de minimis în baza contractului de subvenție, pe o durată începând cu data intrării în vigoare a contractului de subvenție și pentru cel puțin 10 ani de la data finalizării proiectului. Această evidență va asigura pista de audit si va reflecta informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația națională și comunitară.

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a ține evidența contabilă distinctă, folosind conturile analitice distincte, cu respectarea legislației naționale în vigoare.

În vederea asigurării respectării prevederilor Ghidului Solicitantului Condiții Speciale toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

Dispoziții finale

Dispozițiile prezentei metodologii se completează ulterior cu ordin de ministru, instrucțiuni AMPEO, legislație natională sau/și comunitară, decizii ale managerului de proiect.

ANEXE:

Anexa 1 – Raport lunar activitate beneficiar ajutor minimis

Anexa 2 – Raport de monitorizare SES (Anexa 21 la Instructiunea 8, MB)

Anexa 3 – Raport vizita monitorizare (expert)

Anexa 4 – Propunere Act aditional modificare PA + Memoriu justificativ

Anexa 5 – Evidenta cheltuieli

Anexa 6 – Declaratie privind nedeductibilitatea TVA

Anexa 7 – Declaratie RU angajati in SES

Anexa 8 – Cerere acordare subventie transa 1

Anexa 9 - Cerere acordare subventie transa 2

Anexa 10 - Manualul de identitate vizuală

Sectiunea achizitii

Anexa 1A – Notă justificativă atribuire achizitie

Anexa 2A – Declaratie cf art.13,14,15 – OUG 66/2011

Anexa 3A – Proces verbal receptie produse/servicii/lucrari

Anexa 4A – Proces verbal predare/primire spatiu

Anexa 5A - Proces verbal predare/primire, receptive si punere in functiune

Anexa 6A – Declaratie privind conflictul de interese

Anexa nr. 5A la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 și/sau a extrasului din raportul social anual privind activitatea cu caracter social desfăşurată de întreprinderea socială (anexa 5B la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015)